## Feuille 1
Planning et répartition des tâches : (évolutif)
Groupe tâches | Tâches | Etat | Etape | Réalisé par | Temps prévu | Temps effectif | Différence
Analyse | Analyse sujet + 1ers schémas | Fait | 1 | TOUS | 4H | 4H | -
Schémas | Diagrammes Utilisation | Fait | 2 | J-S, K | 2H | 2H | -
| Diagrammes Classe | Fait | 2 | Mar, Jer | 2H | 2H | -
| MCD (Merise) papier | Fait | 2 | TOUS | 2H | 2H | -
Préparation projet | Réunion organisation projet, définition tâches (+café) | Fait | 2.5 | TOUS | 20mins | 20mins | -
BDD + Cadre gestion projet + UML | Clés, contraintes, pré-remplissage BDD | Fait | 3 | Mar, Jer | 3H | 3H | -
| Install + Schéma Merise avec Workbench | Fait | 3 | Mar, K | 30mins | 30mins | -
| Planning+Répartition tâches | Fait | 3 | K | 3H | 2H | -1h
| Cahier des charges | Fait | 3 | J-S | 2H | 2H | -
| Choix techniques | Fait | 3 | J-S | 1H | 30mins | -30mins
| Mise en place serveur FTP | Fait | 3 | J-S | 30mins | 30mins | -
| UML avec fonctions à def (reste à faire competitionManager) | Fait | 3 | Marion, K, J-S | 4H | 4H | -
Préparation code | Compréhension SMARTY | Fait | 3.5 | TOUS | 1H | 30mins | -30mins
| Comment organiser le code : MVC | Fait | 3.5 | TOUS | 30mins | 15mins | -15mins
Phase de code | Création Repository + Classes | Fait | 4 | Marion, K | 3H | 2H30 | -30mins
| Maquettes papier site | Fait | 4 | Jeremie | 3H | 1h30 | -1H30
| Squelette HTML (view) | En cours | 4 | J-S, Jer | 6H ou plus
| Liste de contraintes à pas oublier en codant | Fait | 4 | Kévin | 1h30 | 1h30 | -
| Relire liste contraintes | A faire | 4 | TOUS | 30mins
| Création des objets(Modèles) | A faire | 4
| Fonctions php(Controleurs) à détailler | A faire | 4
| Remplir la BDD | A faire | 4
Phase d'éssai | Tests | A faire | 5
| Refactoring | A faire | 5
| Tests ... | A faire | 5
Préparation Présentation | Formation FTP - Filezilla | A faire | 5.5 | TOUS | 30mins
| Powerpoint | A faire | 5.5 | TOUS | 1h30-2h