## Feuil1
Planning et répartition des tâches : (évolutif)
Groupe tâches | Tâches | Etat | Etape | Réalisé par | Temps prévu | Temps effectif | Différence
Analyse | Analyse sujet + 1ers schémas | Fait | 1 | TOUS | 4H | 4H | -
Schémas | Diagrammes Utilisation | Fait | 2 | J-S, K | 2H | 2H | -
| Diagrammes Classe | Fait | 2 | Mar, Jer | 2H | 2H | -
| MCD (Merise) papier | Fait | 2 | TOUS | 2H | 2H | -
Préparation projet | Réunion organisation projet, définition tâches +café | Fait | 2-3 | TOUS | 20mins | 20mins | -
BDD + Gestion projet + | Création BDD | En cours | 3 | Mar, Jer | 3H
| Schéma Merise avec Workbench | A faire | 3 | Mar, Jer | 30mins
| Planning+Répartition tâches | Fait | 3 | K | 1H30 | 1H30 | -
| Cahier des charges | Fait | 3 | J-S | 2H | 2H | -
| Choix techniques | Fait | 3 | J-S | 1H | 30mins
| Mise en place serveur FTP | Fait | 3 | J-S | 30mins | 30mins | -30mins
Préparation code | Formation FTP - Filezilla | A faire | 3-4 | TOUS | 30mins
| Compréhension SMARTY | A faire | 3-4 | TOUS | 1H
| Comment organiser le code : MVC | A faire | 3-4 | TOUS | 1H
Phase de code | Création Repository + Classes | En cours | 4 | J-S, K
| Relire le sujet et les diagrammes | A faire | 4 | TOUS | 0H30
| Squelette HTML (view) | A faire
| Création des objets(Modèles) | A faire
| (Tests unitaires) | A faire
| Fonctions php(Controleurs) à détailler | A faire
Liste des fonctions à réaliser :